PROTOKOLL FRÅN COMENIUSGRUPPENS MÖTE 2009-03-20
Plats:
Ölme lanthandel i Kristinehamn

Deltagare:
Yngve Nyberg, Lena Backman, Maria Gudmundsson, Werner Grill, Mats Tornhamre, Martin Andersson, Lars Reinholdsson och Anders Andersson
Tid:
13.00-16.00

Syftet med mötet var främst att planera fortsättningen av vårt comeniusprojektet för tiden efter påsklovet fram till vårterminens slut.
1) Utvärdering av elevpresentationer
a) Samtliga elva elevgrupper utom grupp nummer två har nu genomfört sina presentationer framför webbkameran. Alla elever har dock inte alltid varit närvarande i grupperna vid presentationerna, bl a beroende på rädsla för att presentera inför grupp. Flera grupper har gjort bra presentationer, även om många elever är väldigt manusbundna vid sina presentationer. 
b) Som vi tidigare påpekat har arbetet med presentationerna tagit väl lång tid. Förutom att detta delvis beror på tekniska problem, måste vi i fortsättningen ha kortare tid för elevuppgifter, konkretare elevuppgifter och även ta in elevarbeten för bedömning av enskilda elevprestationer och för att kolla att kursmålen uppfylls. Arbetet med blandade grupper har också tagit tid vid förflyttningar mellan de olika skolorna, vilket eleverna upplevt besvärande. 
2) Hur skall vi arbeta vidare med projektet

a) Vi bestämde, att efter påsk fram till slutet av vt-09 fortsätta med en mer praktisk uppgift på temat energi. Eleverna i TE2 gör CAD-ritningar och konstruerar några olika typer av vindkraftverk och plåtbaserade solugnar, som eleverna i IP2 beräknar kostnaden för och bygger i verkstad. TE2-eleverna gör detta dels inom ramen för kursen Teknikutveckling (lärare Yngve Nyberg), dels på några lånade timmar från kursen Svenska B. IP2-eleverna gör arbetet inom ramen för kursen Produktionsteknik (lärare Martin Andersson). Förhoppningsvis hinner eleverna bygga färdigt innan terminsslutet och utvärdera produkterna då eller möjligen i början av ht-09.

Nästa fas av projektet under ht-09 blir att undersöka energisituationen i elva (ett land per elevgrupp) afrikanska länder, troligen delvis inom ramen för kursen Samhällskunskap A, samt även konstruera en modell av en bioreaktor inom ramen för kursen Naturkunskap A. Senare under hösten skall eventuellt TE2-elever konstruera en riktig biogasreaktor. Planen för denna fas av projektet är dock ännu inte definitivt fastställd, men bör vara avslutas i mitten av ht-09.
Den fortsatta planeringen under senare delen av ht-09 är inte fastställd. En tänkbar fortsättning är dock att anpassa tekniken vi utvecklade under sommarperioden till de afrikanska ländernas behov, alternativt låta eleverna göra något gemensamt arbete med skolan i Tanzania på temat energi (se nedan). 

b) Se ovan

c) Eleverna kommer liksom tidigare att arbeta i elva grupper. Grupperna kommer dock inte att blandas, vilket innebär att vi inte är beroende av parallella lektioner. Däremot kommer TE2-elevernas konstruktion att byggas att IP2-eleverna i samma grupp. Eventuellt kommer även de tyska eleverna att bygga utifrån TE2-elevernas konstruktion, vilket skall diskuteras vid tyskarnas besök här om några veckor (v 15).

d) Vi skall kolla om lärare i samhälls- och naturkunskap är intresserade av att medverka i projektet, dock inte ingå i projektet. Detta kräver dock att bl a TE3 har kursen Naturkunskap A under ht-09.

e) Som tidigare nämnts ingår projektuppgifterna i Yngves och Martins kurser, samt på några lånade timmar i Svenska B för TE2:s del.

f) Presentationen av projektet görs under vårterminen genom att varje elev skriver en rapport på engelska, som bedöms av engelsklärarna, samt länkas till projektets hemsida. Under ht-09 görs rapporteringen av de afrikanska ländernas energisituation med en rapport på svenska, samt med en powepoint-presentation på engelska per grupp. Det skall dock framgå av rapporten vilka delar de olika eleverna skrivit så att rapporten kan bedömas och betygsättas. Formerna för detta är dock ännu inte definitiva. Under våren skall även engelsklärarna via uppgifter få de svenska och tyska eleverna att kommunicera med varandra via mail, skype eller webbkamera. Uppgifterna skall diskuteras under de tyska lärarnas besök här.
g) Elevgruppen som undersöker energisituationen i Tanzania tar i ett första skede kontakt med skolan i landet. Kontakten förmedlas av eleven Anton Mörks pappa Leif Mörk (leif.mork@gmail.com). Förslagsvis får de inledningsvis kontakt med en begränsad elevgrupp som de utbyter lite erfarenheter med om bl a skolorna, utbildning, fritidsintressen och framtidsplaner. Detta beräknas ske under första halvan av ht-09. Verkar samarbetet intressant kan det utvecklas vidare under senare delen av ht-09.    
3) Resan till Tyskland

a) Förslagsvis v16 vt 2010, d v s de tio dagarna 16/4-25/4.
b) Vi planerar att hyra en buss tio dagar. Kostnaden för detta är 60 000-70 000 kr (51 personer). Kostnaden för en tvåvåningsbuss (68 personer) är c:a 20 % högre. 
c) Fördelen att resa med buss framför flyg är att vi dels kan besöka sevärdheter under resan till och från Essen, dels lättare göra rundturer i området kring Essen. Med buss kan det bli mer av en klassisk bildningsresa – en Grand tour. Werner har kollat upp några sevärdheter:

· Koncentrationslägret Bergen Belsen http://www.bergenbelsen.de/en/
· Wupperthals hängande tåg: http://www.wuppertal.de/
· Höghastighetståget Transrapid i Emsland: http://www.transrapid.de, http://sv.wikipedia.org/wiki/Transrapid 

4) Övriga frågor

a) Vi kollar om traktamentskostnader kan tas från projektpengarna.
b) Vi kollar om lärarna kan få kompensation (tid eller pengar) för de båda lör- och söndagarna under resan till Essen nästa år.
c) Länkar om det vi planerar att bygga, d v s solugnar, vindkraftverk och biogasreaktorer, finns här.   

minutes_081112.doc
2 /2

